Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация  Краснолучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2013 г.                       № 35                х.Красный Луч

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Молодежь

Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  от 16.09.2011 № 99 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснолучского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Е.Н.Балло

Глава Краснолучского

сельского поселения		                                 А.А.Алентьев

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 20.02.2013г.   №  35

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Молодежь Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

По состоянию на 01.01.2013г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 20 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | Всего | 194,1 | 55,2 | 55,2 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 194,1 | 55,2 | 55,2 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Интеграция молодежи в социокультурные отношения» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 194,1 | 55,2 | 55,2 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 194,1 | 55,2 | 55,2 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Молодежь Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Краснолучскогосельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2010. № 105.

Реализация Программы позволила в 2012 году достичь позитивных результатов в обеспечении прироста населения поселения, в первую очередь, молодежи, сбалансированного социально-экономического развития поселения, развития новых прогрессивных форм общественного управления, общественного самоуправления, благополучного социального развития и воспитания молодежи.

Реализация данной Программы дала возможность оказать местную поддержку молодежи, проживающей на территории Краснолучского сельского поселения – это:

-содействие развитию содержательного досуга для молодежи: отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

-развитие молодежного художественного творчества;

-формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

-реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи в приобретении жилья;

-профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

-развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;

-пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни нашего поселения.

Общий  объем  программы в 2012г. составил 55,2 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  55,2 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Краснолучскогосельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»    в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Интеграция молодежи в социокультурные отношения:

В рамках данного мероприятия решались следующие задачи:

-регулярный анализ молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;

-разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь;

-содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

Бюджетные средства направлялись на:

- Оплату транспортных расходов за проезд молодежных команд к месту проведения соревнований на сумму – 19,6 тыс. руб;

- Приобретение спортивного инвентаря и наградной атрибутики – 35,6 тыс. руб.

Плановые показатели составили за 2012 год : всего – 55,2 тыс.руб., из них 55,2 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 55,2 тыс.руб., из них 55,2 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

ИНФОРМАЦИЯ

«Молодежь Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : количество трудоустроенных молодых граждан. | человек | 120 | 225 | 350 |  | 220 | 183% | 225 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 : количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти | % | 1,5 | 1,7 | 1,7 |  | 1,5 | 100% | 1,7 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 : количество детей и молодежи, охваченные духовно-нравственным воспитанием | человек | 150 | 180 | 180 |  | 160 | 107% | 195 | 108,3 |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 4 : количество детей и молодежи, приобщённых к занятиям спортом | % | 20 | 25 | 30 |  | 19 | 94% | 31 | 124 |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 5: количество молодых людей, приобретающих жилье с помощью мер государственной и муниципальной поддержек | человек | 3 | 6 | 8 |  | 3 | 100% | 3 | 50 |  |  |  |

Начальник финансово-экономической службы                                                    Е.Н.Балло