{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Краснолучское с.п."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Краснолучское с.п.","index":0,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,1,2,6],[48,0,48,6],[50,0,50,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Информация \nпо освоению денежных средств Администрацией Краснолучского сельского поселения"]
["по состоянию на 04 октября 2013 года"]
[null,"(тыс. рублей)"]
["Наименование","Утверждено","Исполнено","Отклонения +/-","Проведены\n торги или заключен контракт","Экономия","Примечание"]
["гр. 1","гр. 2","гр. 3","гр. 4","гр. 3","гр. 4","гр. 5"]
["Денежные средства, полученные от продажи земельных участков в 2012 году",36331.438132]
["Текущий ремонт здания СК в х.Ягодинка",100,100,0,99.994,0]
["Оштукатуривание оконных откосов в СК в х. Ягодинка",34,34,0,34,0]
["Планировка территории под застройку",360,138.5,221.5,138.464,221.536,"Освоение денежных средств планируется путем заключения прямых муниципальных контрактов"]
["Межевание невостребованных земельных долей",186,0,186,null,186,"До 1 июля 2013 года выявлены невостребованные земельные участки (104,4 га). Исковые требования предоставлены в Арбитражный суд рассмотрение запланировано на 1 октября текущего года"]
["Водоснабжение в  п. Нижнедонской Краснолучского сельского поселения Октябрьского района РО",5923.7,5306.8,616.8999999999996,5723.7,200,"Муниципальный контракт заключен 13 июня 2013 года. Стоимость работ 5723,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ до 13 октября 2013 года (Подрядная организация ООО \"Юг -Строй\")"]
["Строительный контроль по объекту: \"Водоснабжение в  п. Нижнедонской Краснолучского сельского поселения Октябрьского района РО\"",80.1,13.1,67,80.1,0,"Муниципальный контракт заключен 17 июня 2013 года. Работы ведутся МУ Служба \"Заказчика\""]
["Авторский надзор по объекту: \"Водоснабжение в  п. Нижнедонской Краснолучского сельского поселения Октябрьского района РО\"",11.4,0,11.4,11.4,0,"Муниципальный контракт заключен 17 июня 2013 года. Работы ведутся ФГБОУ ВПО \"Новочеркасская государственная мелиоративная академия\" "]
["Выборочный кап.ремонт аварийного участка подающего водопровода х.Красный Луч",2402.3999999999996,2402.4,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["Выполнение работ по ремонту памятника В.И.Ленину",166.2,166.2,0,166.241,-0.04100000000002524]
["Строительный контроль за выполнение работ по ремонту памятника В.И.Ленину",2.3,2.3,0,2.3,0]
["Монтаж оконных блоков в СДК п. Нижнедонской",284.7,284.7,0,284.718,-0.018000000000029104]
["Строительный контроль за монтажом оконных блоков в СДК п. Нижнедонской",4,4,0,4,0]
["Уличное освещение по системе «Тетралайт» в х.Ягодинка по ул. Центральная I этап",254,254,0,254,0]
["Строительный контроль по объекту: \"Уличное освещение по системе «Тетралайт» в х.Ягодинка по ул. Центральная I этап\"",3.6,3.6,0,3.6,0]
["Уличное освещение по системе «Тетралайт» в х.Ягодинка по ул. Центральная II этап",280.5,280.5,0,280.483,0.016999999999995907]
["Строительный контроль по объекту: \"Уличное освещение по системе «Тетралайт» в х.Ягодинка по ул. Центральная II этап\"",3.927,3.927,0,3.927,0]
["Выборочный кап.ремонт аварийного участка подающего водопровода х. Первомайский",1274.4,1274.4,0,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["Строительный контроль по объекту: \"Выборочный кап.ремонт аварийного участка подающего водопровода х. Первомайский\"",17.9,17.9,0,6.165,11.735]
["Выборочный капитальный ремонт кровли здания СДК п. Нижнедонской",952.582,null,952.582,952.582,0,"Муниципальный контракт заключен 24 сентября 2013 года. Стоимость работ 952,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. (Подрядная организация ЗАО \"Строительная компания Консоль\")"]
["Строительный контроль по объекту: \"Выборочный капитальный ремонт кровли здания СДК п. Нижнедонской\"",13.336147999999998,null,13.336147999999998,null,13.336147999999998,"Муниципальный контракт заключен 24 сентября 2013 года. Работы ведутся МУ Служба \"Заказчика\""]
["Выборочный капитальный ремонт здания СДК в п. Нижнедонской (фасад)",4301.16,null,4301.16,null,4301.16,"Проведение открытого аукциона запланировано на 26 сентября 2013 года Победитель ООО \"Гира Сервис\"."]
["Строительный контроль по объекту: \"Выборочный капитальный ремонт здания СДК в п. Нижнедонской (фасад)\"",60.21623999999999,null,60.21623999999999,null,60.21623999999999,"После заключения муниципального контракта на выполнение работ"]
["Выборочный капитальный ремонт здания СДК в п. Нижнедонской (спортзал)",1821.516,null,1821.516,null,1821.516,"Получено положительное заключение негосударственной экспертизы по достоверности сметы расходов. Формируется пакет документов для объявления открытого аукциона, который планируется разместить не позднее 01 ноября 2013 года"]
["Строительный контроль по объекту: \"Выборочный капитальный ремонт здания СДК в п. Нижнедонской (спортзал)\"",25.501223999999997,null,25.501223999999997,null,25.501223999999997,"После заключения муниципального контракта на выполнение работ"]
["Выборочный капитальный ремонт здания СДК в п. Нижнедонской (фойе и зрительный зал)",1771.18,null,1771.18,null,1771.18,"Получено положительное заключение негосударственной экспертизы по достоверности сметы расходов. Формируется пакет документов для объявления открытого аукциона, который планируется разместить не позднее 01 ноября 2013 года"]
["Строительный контроль по объекту: \"Выборочный капитальный ремонт здания СДК в п. Нижнедонской (фойе и зрительный зал)\"",24.796519999999997,null,24.796519999999997,null,24.796519999999997,"После заключения муниципального контракта на выполнение работ"]
["Оштукатуривание оконных откосов в СДК                 п. Нижнедонской",71,71,0,71,0]
["Изготовление ПСД на строительство водопровода  по ул. Заречная х. Красный Луч",1680.097,null,1680.097,null,1680.097,"Проведение открытого аукциона запланировано на 11 октября 2013 года"]
["Разработка проектной и рабочей докумнтации на строительство очистных сооружений канализации в п. Нижнедонской",2821.19,null,2821.19,null,2821.19,"Проведение открытого аукциона запланировано на 11 октября 2013 года"]
["Уличное освещение по системе «Тетралайт» в п. Нижнедонской по ул. Ленина, Дружбы",449.6,449.6,0,449.645,-0.04499999999995907]
["Строительный контроль по объекту: \"Уличное освещение по системе «Тетралайт» в п. Нижнедонской по ул. Ленина, Дружбы\"",6.296,6.296,0,6.296,0]
["Уличное освещение по системе «Тетралайт» в п. Нижнедонской по ул. Юбилейная, ул.Молодежная",316,316,0,316.029,-0.028999999999996362]
["Строительный контроль по объекту: \"Уличное освещение по системе «Тетралайт» в п. Нижнедонской по ул. Юбилейная, ул.Молодежная\"",4.425,4.425,0,4.425,0]
["Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса \"Дружба\" в х. Красный Луч",8398.1,null,8398.1,null,8398.1,"Формируется пакет документов необходимый для объявления открытого аукциона, который планируется провести в декабре текущего года"]
["Строительный контроль по объекту: \"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса \"Дружба\" в х. Красный Луч\"",121.8,null,121.8,null,121.8,"После заключения муниципального контракта на выполнение работ"]
["Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания на физкультурно-оздоровительный комплекс \"Дружба\" в х. Красный Луч",98.115,null,98.115,98.115,0,"Муниципальный контракт заключен 20 сентября 2013 года. Стоимость работ 98,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ 60 рабочих дней до 12 декабря 2013 года (Подрядная организация ООО \"Ингео\")"]
["Межевание земельного участка под физкультурно-оздоровительным комплексом \"Дружба\" в х. Красный Луч",10,null,10,null,10,"Муниципальный контракт планируется заключить в сентябре текущего года"]
["Подготовка строительной площадки под физкультурно-оздоровительным комплексом \"Дружба\" в х. Красный Луч ",91.9,91.9,0,null,91.9,"Муниципальный контракт № 77 от 01.10.2013 г. с ООО \"Райэнерго\". Работы выполнены. Оплата 04.10.20132 г. "]
["Разработка ПСД на капитальный ремонт дороги и тротуара в х. Красный Луч по ул. Центральная",1903.5,null,1903.5,null,1903.5,"Формируется пакет документов необходимый для объявления открытого аукциона, который планируется провести в октябре текущего года"]
["Распределено в 2013 году",36331.438132,11225.548,25105.890132,{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
["Остаток средств не вовлеченных в бюджет поселения",0]
[]
[]
[]
["Заместитель Главы Администрации\nОктябрьского района - \nначальник ФЭУ",{"$nulls":5},"Л. В. Овчиева"]