ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 06 месяцев 2018 г

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения  «Развитие культуры»  утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 227 от 30.09.2013 г« Об утверждении муниципальной программы  поселения «Развитие культуры» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

За 6 месяцев 2018 г муниципальная программа поселения «Развитие культуры » (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- 3.2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Краснолучского сельского поселения «Краснолучский сельский Дом культуры» (далее МУК «Краснолучский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь за 6 месяцев  2018 года следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 773

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 67190 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краснолучский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволили достичь за 6 месяцев  2018 года следующих результатов:

увеличение количества участников до 998 человек;

количество клубных формирований 49.

3.3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Краснолучского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

.

В 2018 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Краснолучского сельского поселения «Краснолучский сельский Дом культуры» предусмотрено 5019,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 83,4 тыс.руб. За 6 месяцев 2018 г. освоено 3000,4 тыс. рублей, в том числе на повышение  оплаты труда работников культуры за счет средств областного бюджета 38,1 тыс.руб. исполнение составило 59,8 процентов.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного  и местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

.Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2018 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 6мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки | Директор МУК «Нижнедонская ЦБП» Кохановская И.Н. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  | - |
| 2 | - Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4885,8 | 2915,4 |  | 1140,6 |
| 3 | - Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6,8 | 3,9 |  | - |
| 4 | - Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснолучского сельского поселения | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников, мемориалов) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 43,0 | 43,0 |  | 43,0 |
| 5 | - Субсидия на софинансирование повышения заработной платы | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 83,4 | 38,1 |  | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Краснолучского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 5019,0 | 3000,4 |  | 1183,6 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                        А.Э.Девальд

Ответственный исполнитель                                                                                                             Д.П.Евтухов

Ответственный исполнитель                                                                                                             Л.А.Клименко