ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2018 г

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 226 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Краснолучского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) в 2018 г финансирование не предусмотрено.

Основные цели Программы:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь на пожарах;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты   жизни и здоровья граждан;

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Достижение этих целей в рамках Программы помогло решению следующих   задач:

-    развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- повышение объема  знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов;

- приобретение совместных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- повышение квалификации и обучение  личного состава спасательных подразделений;

- улучшение материально-технической базы пожарных, спасательных подразделений, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2018 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Краснолучского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

отчетный период 9 мес. 2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройствуД.П.Евтухов | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройствуД.П.Евтухов | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов Администрации Краснолучского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройствуД.П.Евтухов | снижение уровня противопожарной защищенности населения в зонах ответственности противопожарных подразделений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Утверждение постановления Администрации Краснолучского сельского поселения «О введении противопожарного режима на территории Краснолучского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | снижение уровня противопожарной защищенности населения в зонах ответственности противопожарных подразделений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения поселения | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.2 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поселения | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций на воде. | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Краснолучского сельского поселения «О введении противопожарного режима на территории Краснолучского сельского поселения», постановления Администрации Краснолучского сельского поселения «О мерах по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах Краснолучского сельского поселения», | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Краснолучского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | X | Х | - | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                     А.Э.Девальд

Ответственный исполнитель                                                                                                         Д.П.Евтухов