Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация Краснолучского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2018                 	  	             № 149		              х. Красный Луч

Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В  соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Краснолучского сельского  поселения от 19.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района», распоряжением Администрации Краснолучского сельского  поселения от 05.09.2018 № 36 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района»,  статьёй 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», частью 2 статьи 7 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», статьёй 8 Областного закона Ростовской области от 29.07.2015 № 396-ЗС «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Ростовской области», частью 3 статьи 7 Областного закона Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», пунктом 9 статьи 46 Устава муниципального образования «Краснолучское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу с 01.01.2019  правовые акты Администрации  Краснолучского сельского поселения согласно приложению          № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта решения Собрания депутатов Краснолучского сельского  поселения «О бюджете Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского  поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Краснолучского сельского поселения Д.П.Евтухова.

Глава Администрации

Краснолучского сельского поселения                                                  А.Э.Девальд

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснолучского сельского  поселения

от 02.11.2018 № 149

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

- Паспорт

муниципальной программы

Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее также – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Краснолучского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Краснолучского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Противодействие коррупции в Краснолучском сельском поселении». «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснолучском сельском поселении». «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму |
| Задачи муниципальной программы | – | повышение эффективности реализации антикоррупционных мер; создание условий для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии; создание условий для снижения уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | доля жителей Краснолучского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции; доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве; численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1,0 тыс. населения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета поселения составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | как результат проделанной профилактической работы по профилактике правонарушений – снижение уровня преступности; снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Краснолучском сельском поселении; недопущение распространения незаконного потребления наркотиков; увеличение количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет; увеличение обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической (антинаркотической) направленности |

Паспорт

подпрограммы «Противодействие коррупции в Краснолучском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснолучском сельском поселении» (далее также – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | – | Администрация Краснолучского сельского поселения; |
| Участники подпрограммы 1 | – | Администрация Краснолучского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 | – | снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Краснолучского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы 1 | – | совершенствование правового и организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер; усиление взаимодействия с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции; повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | количество муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции; доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения; доля проектов нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | объем ассигнований на реализацию подпрограммы 1 не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | в результате реализации подпрограммы предполагается: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; повышение правового сознания и правовой культуры населения Краснолучского сельского поселения; повышение уровня доверия граждан к органам местного самоуправления Краснолучского сельского поселения; повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения по всем аспектам деятельности; расширение использования механизмов участия институтов гражданского общества, средств массовой информации в реализации государственной политики противодействия коррупции; повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснолучского сельского поселения |

Паспорт

подпрограммы «Профилактика

экстремизма и терроризма в Краснолучском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснолучском сельском поселении» (далее также – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Администрация Краснолучского сельского поселения |
| Участники Подпрограммы 2 | – | Администрация Краснолучского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 2 | – | повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии |
| Задачи подпрограммы 2 | – | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Краснолучского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета поселения составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | в результате реализации подпрограммы предполагается: обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий; снижение количества преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |

Паспорт

подпрограммы «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее также – подпрограмма 3) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | – | Администрация Краснолучского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 3 | – | Администрация Краснолучского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 3 | – | снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |
| Задачи подпрограммы 3 | – | мониторинг развития наркоситуации в Краснолучском сельском поселении; проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Краснолучском сельском поселении |
| Целевые показатели подпрограммы 3 | – | доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности; доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | объем ассигнований на реализацию подпрограммы 3 не предусмотрены |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | – | в результате реализации подпрограммы предполагается: снижение уровня заболеваемости населения наркоманией; повышение уровня вовлеченности обучающихся в занятия физической культурой и спортом; уменьшение степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь; снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков |

Приоритеты и цели

в сфере обеспечения общественного порядка и

профилактики правонарушений на территории Краснолучского сельского  поселения

Основными приоритетами в сфере обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений на территории Краснолучского сельского  поселения являются:

создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан;

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

создание механизмов предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов;

укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с большим скоплением людей;

совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций;

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, в частности, посредством ежегодной диспансеризации.

Основные задачи в сфере профилактики правонарушений:

устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции;

повышение ответственности муниципальных служащих Краснолучского сельского  поселения при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по противодействию коррупции;

предупреждение террористических и экстремистских проявлений, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

усиление антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан;

организация и проведение профилактических мероприятий с группами риска немедицинского потребления наркотиков, в организованных (трудовых и образовательных) коллективах;

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни;

развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Указанные направления реализуются в соответствии:

со Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024»;

с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378;

со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683;

со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690;

с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;

с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

с Областным законом от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области»;

с постановлением Правительства Ростовской области от 26.01.2018 № 37 «О мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 2018 году».

Сведения о показателях муниципальной программы Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», подпрограмм муниципальной программы Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», подпрограмм муниципальной

программы Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля жителей Краснолучского сельского поселения, столкнувшихся с проявлениями коррупции | ведомственный |  | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | ведомственный |  | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Показатель 3. численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 1 тыс. населения | статистический |  | человек / 1 тыс. населения | 47 | 46 |  | 46 |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснолучском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | ведомственный |  | человек | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения | ведомственный |  | процентов | 51 | 52 |  | 52 |  | 52 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 53 | 53 | 53 |  | 53,5 | 53,5 | 54 | 54 |
| 2.3. | Показатель 1.3. доля проектов нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения, прошедших антикоррупционную экспертизу | ведомственный |  | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснолучском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | ведомственный | количество преступлений |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Показатель 2.2. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | ведомственный |  | количество преступлений | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 3.1. доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | статистический |  | процентов | 90,0 | 90,0 |  | 90,3 |  | 90,7 | 91,0 | 91,4 | 91,7 | 92,0 | 92,5 | 93,0 |  | 93,6 | 94,0 | 94,3 | 95,0 |
| 4.2. | Показатель 3.2. доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | ведомственный |  | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной

программы Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснолучском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Цель 1 подпрограммы 1 «Снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Краснолучского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Совершенствование правового и организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 | 2030 | приведение нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Краснолучского сельского поселения |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 | 2030 | предотвращение коррупционных правонарушений | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Краснолучского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 | 2030 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1 |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 | 2030 | выявление в нормативных правовых актах Краснолучского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1.3 |
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснолучского сельского поселения |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; финансово-экономическая служба | 2019 | 2030 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснолучского сельского поселения и их исключение | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1 |
| - Задача 2 подпрограммы 1 «Усиление взаимодействия с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Краснолучском сельском поселении |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 | 2030 | оценка уровня коррупции в Краснолучском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Краснолучском сельском поселении | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 | 2030 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Краснолучского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Краснолучского сельского поселения и оперативное реагирование на нее | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1, 1.2 |
| - Задача 3 подпрограммы 1 «Повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 | 2030 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1.1 |
| 1.3.2. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 | 2030 | привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности, развитие общественного правосознания | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1, 1.2 |
| 1.3.3. | Основное мероприятие 1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Краснолучском сельском поселении |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 | 2030 | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | снижение качества работы по противодействию коррупции | 1, 1.2 |
| II. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснолучском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель подпрограммы 2 «Повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Краснолучского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | нарастание социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях | 2 |
| - Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  | Ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | появление условий для возникновения террористической угрозы | 2.1 |
| III. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель подпрограммы 3 «Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Мониторинг развития наркоситуации в Краснолучском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Краснолучском сельском поселении | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | 2019 | 2030 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | увеличение незаконного оборота наркотиков, что повлечет рост количества потребителей наркотиков | 3.1 |
| Задача 2 подпрограммы 3 «проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Краснолучском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Основное мероприятие 3.2. Привлечение молодежи к участию и организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | 2019 | 2030 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | увеличение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, а также физкультурой и спортом, появление различных социально опасных проявлений | 3.2 |
| 3.2.2. |  | Основное мероприятие 3.3. Размещение тематической социальной рекламы, тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | 2019 | 2030 | мотивирование жителей Краснолучского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | увеличение числа потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ; сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, а также физкультурой и спортом; | 3.2 |
| 3.2.3. |  | Основное мероприятие 3.4. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | 2019 | 2030 | популяризация массового спорта и вовлечение детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; пропаганда семейных ценностей, формирование семейной профилактики наркомании | увеличение числа детей и подростков, употребляющих наркотики и иные психоактивные вещества; сокращение количества детей и подростков, занимающихся физкультурой и спортом; появление различных социально опасных проявлений | 3.2 |
| 3.2.4. |  | Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | 2019 | 2030 | раннее предотвращение возможного вовлечения жителей в потребление психоактивных веществ | увеличение числа потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ | 3.2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Расходы
бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего в том числе: | X | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | 951 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснолучском сельском поселении» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Краснолучского сельского поселения | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Краснолучского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Краснолучского сельского поселения | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Краснолучском сельском поселении | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Краснолучском сельском поселении | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Краснолучском сельском поселении» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | ведущий специалист по правовой работе Администрации Краснолучского сельского поселения; ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Краснолучском сельском поселении | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Привлечение молодежи к участию и организация информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Размещение тематической социальной рекламы, тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.8. | Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Примечание.

Используемые сокращения:

муниципальная программа – муниципальная программа Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Расходы

на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского  поселения Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет Октябрьского района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснолучском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет Октябрьского района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет Октябрьского района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | бюджет Октябрьского района | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Ведущий специалист

по правовой работе                                                                                                                                                 А.Л.Богатырева

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Краснолучского сельского поселения

от 02.11.2018 № 149

Перечень

правовых актов Краснолучского сельского поселения,

признанных утратившими силу с 01.01.2019г.

1. Постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 232 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы».

2. Постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 18.09.2014 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 232 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы».

3. Постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 31.12.2014 № 256 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 232 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы».

4. Постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 14.09.2015 № 237 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 232 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы».

5. Постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 31.12.2015 № 340 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 232 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы».

6. Постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 25.03.2016 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 232 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

6. Постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.12.2016 № 308 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 232 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».