Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация Краснолучского сельского поселения

РАСПОРЯЖение

25.12.2019                                                  № 70                                         х.Красный Луч

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации от 02.11.2018 № 42 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 19.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения Октябрьского района»:

1. Приложение 1 к распоряжению Администрации от 02.11.2018 № 42 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год (далее – план реализации) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Краснолучского сельского поселения – Д,П.Евтухова.

| Глава Администрации Краснолучского сельского поселения | А.Э.Девальд |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Краснолучского

сельского поселения

от 25.12.2019  № 70

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» | Заместитель главы АдминистрацииКраснолучского сельского поселения – Евтухов Д.П. | устойчивое развитие физической культуры и спорта в Краснолучском сельском поселении | весь период | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Краснолучского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Заместитель главы АдминистрацииКраснолучского сельского поселения – Евтухов Д.П. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; | весь период | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Краснолучского сельского поселения «О мерах по улучшению физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью в Краснолучском сельском поселении» | Заместитель главы АдминистрацииКраснолучского сельского поселения – Евтухов Д.П. | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | - | - | - | - |
| 4 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы АдминистрацииКраснолучского сельского поселения – Евтухов Д.П. | устойчивое развитие физической культуры и спорта в Краснолучском сельском поселении, достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение; | весь период | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 |

| Глава Администрации Краснолучского сельского поселения | А.Э.Девальд |
| --- | --- |