Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация Краснолучского сельского поселения

РАСПОРЯЖение

27.12.2019                                                № 74                                          х. Красный Луч

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 19.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения Октябрьского района»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» на 2020 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Краснолучского сельского поселения –  Евтухова Д.П.

| Глава Администрации Краснолучского сельского поселения | А.Э.Девальд |
| --- | --- |

Распоряжение вносит

Начальник финансово-экономической службы

Приложение к распоряжению

Администрации Краснолучского

сельского поселения

от 27.12.2019 г. № 74

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района  «Развитие культуры» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | I. Подпрограмма «Развитие культуры » | Заместитель главы Администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры | весь период | 4774,2 | 0,0 | 4774,2 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 4774,2 | 0,0 | 4774,2 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Выполнение Указов Президента РФ | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Увеличение количества памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, находящихся на территории поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | II Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» | Заместитель главы Администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры | весь период | 1236,0 | 1143,3 | 92,7 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Заместитель главы Администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Адаптация муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | весь период | 1236,0 | 1143,3 | 92,7 | 0,0 |
| 7 | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Краснолучского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель главы Администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 8 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; эстетическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. | весь период | 6010,2 | 1143,3 | 4866,9 | 0,0 |

| Глава Администрации Краснолучского сельского поселения | А.Э.Девальд |
| --- | --- |