Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация Краснолучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022			                            № 36                                          х. Красный Луч

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2021 год»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 19.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения.

- Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя  главы Администрации Краснолучского сельского поселения        Д.П. Евтухова.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                       		                      А.С. Шаблий

Приложение

к Постановлению главы Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 21.04.2022 г.  № 36

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания комфортных условий отдыха, чистоты и освещенности улиц, организации озеленения территории, содержания мест захоронения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство», утвержденной          постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения № 151 от 02.11.2018    «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. повышен уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Краснолучского сельского поселения;

2. приведены в качественное состояние элементы благоустройства;

3. созданы благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Благоустройство», предусмотрена реализация трех основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	1.1. «Содержание зеленых насаждений» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения.

Основное мероприятие	 1.2 .« Содержание и ремонт сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты Своевременный ремонт сетей уличного освещения.

Основное мероприятие	 1.3. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- повышение уровня внешнего благоустройства поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 3451,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -3441,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения № 11 от 14.12.2021 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения № 139 от 25.12.2020 «О бюджете Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 3451,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3451,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3451,1 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

3441,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 3441,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
10,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено три показателя, по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Общая площадь зеленых насаждений» - плановое значение 12,95 тыс.м 2, фактическое значение 12,95 тыс.м 2,.

Показатель 1.2. «Обеспеченность уличным освещением»  -  плановое значение  31,2 км фактическое значение 31,2 км.

Показатель 1.3. «Общая площадь мест захоронения» - плановое значение 8,35 га,   фактическое значение 8,35 га.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1.- 100 %

степень достижения целевого показателя 1.2. – 100 %

степень достижения целевого показателя  1.3. – 100%

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3441,0 тыс. рублей /3451,1 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

3441,0 /3451,1 =1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2022 году муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Благоустройство», подпрограмма муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» продолжит свою реализацию.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. Содержание зеленых насаждений | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения |  |
| 2 | ОМ 1.2. Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Своевременный ремонт сетей уличного освещения | Своевременный ремонт сетей уличного освещения |  |
| 3 | ОМ 1.3. Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 3451,1 | 3451,1 | 3441,0 |
|  | местный бюджет | 3451,1 | 3451,1 | 3441,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство» | Всего | 3451,1 | 3451,1 | 3441,0 |
|  | местный бюджет | 3451,1 | 3451,1 | 3441,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание зеленых насаждений | Всего | 550,0 | 550,0 | 549,9 |
|  | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 549,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Всего | 2167,4 | 2167,4 | 2164,4 |
|  | местный бюджет | 2167,4 | 2167,4 | 2164,4 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | Всего | 733,7 | 733,7 | 726,8 |
|  | местный бюджет | 733,7 | 733,7 | 726,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м 2 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Обеспеченность уличным освещением | км | 31,2 | 31,2 | 31,2 |  |
| 2.3. | Показатель 1.3. Общая площадь мест захоронения | га | 8,35 | 8,35 | 8,35 |  |