ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения Октябрьского района

«Социальная поддержка граждан»

за 12 месяцев 2021г

10.01.2022г.

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Социальная поддержка граждан Краснолучского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.11.2018  № 152  «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения  Октябрьского «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»

В 2021 году средства на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрено 146,0 тыс. рублей.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 12 месяцев 2021 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Социальная поддержка граждан»

отчетный период 12 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - оказание адресной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты | Начальник финансово-экономической службы | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| 1.2 | - выплата доплаты к пенсии за выслугу лет; | Начальник финансово-экономической службы | - усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 146,0 | 145,1 | - |
|  | Контрольное событие программы Принятие решения Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения «Об утверждении положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района» | Начальник финансово-экономической службы | - решения Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения «Об утверждении положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник финансово-экономической службы | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; повышение ранее достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки отдельных категорий граждан | X | Х | 146,0 | 145,1 | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                    А.С. Шаблий

Ответственный   исполнитель                                                                                                       И.Н. Горяева