ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения  Октябрьского района

«Благоустройство»   за 9 месяцев 2021 г

08.10.2021г.

Муниципальная программа   Краснолучского сельского поселения «Благоустройство»   утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 151 от 02.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство»

В 2021 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 3183,8 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2021 выполнено работ на сумму 2001,0 тыс.рублей (средства местного бюджета). Общий процент выполнения Программы составил 62,8 процентов.

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Краснолучского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2021 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения: «Благоустройство»    отчетный период 9 мес. 2021 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 550,0 | 415,5 | 415,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание зеленых насаждений |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 518,2 | 383,7 | 383,7 |
| Спиливание сухих деревьев |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Трудоустройство несовершеннолетних граждан |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Мероприятие Основное мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2633,8 | 1585,5 | 2152,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимит уличного освещения |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1500,0 | 1112,8 | 1500,0 |
| Содержание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 500,0 | 404,8 | 95,2 |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству» | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 633,8 | 67,9 | 557,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 60,0 | 58,4 | 58,4 |
| Дезинфекция колодцев |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,6 | 4,1 | 5,6 |
| Изготовление баннера по благоустройству |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| Приобретение детских игровых площадок |  |  |  | 08.09.2021 | 31.12.2021 | 557,7 | 0 | 557,7 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Краснолучского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Краснолучского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Краснолучского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Краснолучского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Краснолучское сельское поселения | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 3183,8 | 2001,0 | 2568,4 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                           А.С. Шаблий

Ответственный исполнитель                                                                                                               Д.П.Евтухов