ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 12 месяцев 2021 г.

10.01.2022 г.

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения  «Развитие культуры»  утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 155 от 02.11.2018 г« Об утверждении муниципальной программы  поселения «Развитие культуры» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

За 12 месяцев 2021 г муниципальная программа поселения «Развитие культуры » (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- 3.2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Краснолучского сельского поселения «Краснолучский сельский Дом культуры» (далее МУК «Краснолучский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволят достичь за 12 месяцев  2021 года следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 1043

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 96980 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краснолучский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволили достичь за 12 месяцев  2021 года следующих результатов:

увеличение количества участников до 1503 человек;

количество клубных формирований 83.

3.3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Краснолучского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

.

В 2021 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Краснолучского сельского поселения «Краснолучский сельский Дом культуры» предусмотрено 5865,2 тыс. рублей. За 12 месяцев 2021 г. освоено 5796,6 тыс. рублей,  исполнение составило 98,8  процентов. Это связано с не заключением контракта на приобретение основных средств (костюмов) в размере 68,2 тыс. рублей

На текущий ремонт памятника воинам ВОВ в х. Ягодинка направлено 94,0 тыс. рублей, а израсходовано 93,6 тыс. рублей, что составляет 99,6 процентов.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 12 месяцев 2021 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период 12 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5771,2 | 5703,0 |  | 0,0 |
| 1.2 | - Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | Начальник финансово-экономической службы Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - |  | - |
| 1.3 | - Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснолучского сельского поселения | Начальник финансово-экономической службы, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников, мемориалов) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 94,0 | 93,6 |  | 0,0 |
| 1.4 | - Субсидия на софинансирование повышения заработной платы | Начальник финансово-экономической службы, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - |  | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" в МУК "Краснолучский сельский Дом культуры" | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Краснолучского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Начальник финансово-экономической службы, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 5865,2 | 5796,6 |  | 0,0 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                        А.С. Шаблий

Ответственный исполнитель                                                                                                             И.Н. Горяева