Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование

«Краснолучское сельское поселение»

Администрация Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2024  		                                 № 26                                   х. Красный Луч

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» за 2023 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 19.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения Октябрьского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономической службы И.Н. Горяеву.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                            		А.С. Шаблий

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 07.03.2024 г.   № 26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы»

за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях внедрения на муниципальной службе и  дальнейшего развития новых принципов кадровой политики, современных информационных и управленческих технологий, повышения эффективности и результативности муниципальной службы в рамках реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы», утвержденной          постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения № 154 от 02.11.2018   «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы»  (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих в Краснолучском сельском поселении;

2. повышена эффективность деятельности органов местного самоуправления в Краснолучском сельском поселении;

3. развита система общественного самоуправления в Краснолучском сельском поселении.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Развитие муниципального управления и муниципальной службы», предусмотрена реализация двенадцати основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	1.1. «Наращивание собственного экономического потенциала» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  улучшение социально-экономического положения Краснолучского сельского поселения. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения;

выявление направлений деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения, требующих приоритетного внимания органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2.«Стимулирование развития территориального общественного самоуправления  в Краснолучском сельском поселении» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение активности и инициативности жителей Краснолучского сельского поселения.  Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. Повышение уровня гражданской активности населения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей Краснолучского сельского поселения.

Основное мероприятие	 1.3. «Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: Своевременное приведение нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы в соответствие с изменениями в федеральном, областном законодательстве, организационно-кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Краснолучского сельского поселения; применение кадровыми работниками органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения   современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении.

Основное мероприятие	 1.4. «Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы.

Основное мероприятие	 1.5. «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста, предотвращение политического кризиса.

Основное мероприятие	 1.6. «Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: формирование и подготовка резерва управленческих кадров Краснолучского сельского поселения.

Основное мероприятие	 1.7. «Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы.

Основное мероприятие	 1.8. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснолучском сельском поселении» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснолучском сельском поселении.

Основное мероприятие	 1.9. «Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: внедрение в органах местного самоуправления  Краснолучского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов.

Основное мероприятие	 1.10. «Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы.

Основное мероприятие	 1.11. «Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв.

Основное мероприятие	 1.12. «Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих.

В   рамках   подпрограммы    2    «Обеспечение реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации самоуправления Краснолучского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  Повышение уровня заинтересованности муниципальных служащих в результате своей деятельности; формирование стабильного слаженно взаимодействующего кадрового состава Администрации Краснолучского сельского поселения.

Основное мероприятие	2.2. «Расходы на обеспечение функций Администрации Краснолучского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения;  удовлетворенность муниципальных служащих условиями прохождения муниципальной  службы.

Основное мероприятие	2.3. «Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  Благоприятные условия для  развитие и функционирования муниципального управления, муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении.

Основное мероприятие	2.4. «Расходы на официальную публикацию нормативно-правовых актов Краснолучского сельского поселения в газете «Сельский Вестник»» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения.

Основное мероприятие	2.5. «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.krasnoluchskoe.ru/» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- реализация комплекса мероприятий, направленных на внедрение новых механизмов кадровой работы.

- инновационные подходы в системе управления и организации функционирования муниципальной службы.

-  совершенствование системы муниципального управления.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 7518,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7518,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения № 78 от 22.12.2023 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения № 43 от 26.12.2022 «О бюджете Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 7518,00 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7518,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7518,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

7518,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7518,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено тринадцать показателей, по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1. «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения» - плановое значение 52,3 единицы, фактическое значение 52,3 единицы.

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию»  -  плановое значение 7 %, фактическое значение 7 %.

Показатель 3. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения» - плановое значение 15,5 %,   фактическое значение 15,5 %.

Показатель 1.1. «Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление» - плановое значение 16,3 %,   фактическое значение 16,3 %.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы Краснолучского сельского поселения, замещенных на основе конкурса» - плановое значение 32%,   фактическое значение 32 %.

Показатель 1.3. «Доля вакантных должностей муниципальной службы Краснолучского сельского поселения, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» - плановое значение 16%,   фактическое значение 16 %.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» - плановое значение 100%,   фактическое значение 100 %.

Показатель 1.5. «Доля муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» - плановое значение 80%,   фактическое значение 80 %.

Показатель 1.6. «Количество граждан, включенных в кадровый резерв муниципальной службы Краснолучского сельского поселения» - плановое значение 2 единицы,   фактическое значение 2 единицы.

Показатель 1.7. «Коэффициент текучести муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения» - плановое значение 16%,   фактическое значение 16%.

Показатель 1.8. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» - плановое значение 15%,   фактическое значение 15%.

Показатель 2.1. «Количество нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, иных выплат и начислений на заработную плату аппарату Администрации Краснолучского сельского поселения» - плановое значение 0%,   фактическое значение 0%.

Показатель 2.2. «Количество нарушения порядка и сроков исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг сотрудниками Администрации Краснолучского сельского поселения» - плановое значение 3 единицы,   фактическое значение 3 единицы.

Показатель 2.3. «Доля опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования (обнародования) правовых актов Краснолучского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным и областным законодательством» - плановое значение 100%,   фактическое значение 100%.

Показатель 2.4. «Доля населения Краснолучского сельского поселения, охваченного вещанием муниципальных телеканалов и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности Администрации Краснолучского сельского поселения и Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения» - плановое значение 95%,   фактическое значение 95%.

Показатель 2.5. «доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.krasnoluchskoe.ru/) к общему количеству нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» - плановое значение 100%,   фактическое значение 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 100 %

степень достижения целевого показателя 2. - 100 %

степень достижения целевого показателя 3. - 100 %

степень достижения целевого показателя 1.1.- 100 %

степень достижения целевого показателя 1.2. – 100 %

степень достижения целевого показателя  1.3. – 100%

степень достижения целевого показателя  1.4. – 100%

степень достижения целевого показателя  1.5. – 100%

степень достижения целевого показателя  1.6. – 100%

степень достижения целевого показателя  1.7. – 100%

степень достижения целевого показателя  1.8. – 100%

степень достижения целевого показателя  2.1. – 100%

степень достижения целевого показателя  2.2. – 100%

степень достижения целевого показателя  2.3. – 100%

степень достижения целевого показателя  2.4. – 100%

степень достижения целевого показателя  2.5. – 100%

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7518,00 тыс. рублей /7518,00 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

7518,00/7518,00=1,00 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2024 году реализация муниципальной программы  Краснолучского сельского поселения «Муниципальная  политика» будет продолжена.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. Наращивание собственного экономического потенциала | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Улучшение-социально-экономического положения Краснолучского сельского поселения. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения; | Улучшение-социально-экономического положения Краснолучского сельского поселения. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения |  |
| 2 | ОМ 1.2. Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Краснолучском сельском поселении | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Повышение активности и инициативности жителей Краснолучского сельского поселения. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. Повышение уровня гражданской активности населения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей Краснолучского сельского поселения | Повышение активности и инициативности жителей Краснолучского сельского поселения. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. Усиление роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. Повышение уровня гражданской активности населения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей Краснолучского сельского поселения |  |
| 3 | ОМ 1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Своевременное приведение нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы в соответствие с изменениями в федеральном, областном законодательстве, организационно-кадровыми изменениями в органах местного самоуправления | Своевременное приведение нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы в соответствие с изменениями в федеральном, областном законодательстве, организационно-кадровыми изменениями в органах местного самоуправления |  |
| 4 | ОМ 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы |  |
| 5 | ОМ 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста, предотвращение политического кризиса | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста, предотвращение политического кризиса |  |
| 6 | ОМ 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | формирование и подготовка резерва управленческих кадров Краснолучского сельского поселения | формирование и подготовка резерва управленческих кадров Краснолучского сельского поселения |  |
| 7 | ОМ 1.7. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы |  |
| 8 | ОМ 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснолучском сельском поселении | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснолучском сельском поселении | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснолучском сельском поселении |  |
| 9 | ОМ 1.9. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | внедрение в органах местного самоуправления Краснолучского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | внедрение в органах местного самоуправления Краснолучского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов |  |
| 10 | ОМ 1.10. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы |  |
| 11 | ОМ 1.11. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв |  |
| 12 | ОМ 1.12. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих |  |
| 13 | ОМ 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации самоуправления Краснолучского сельского поселения | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Повышение уровня заинтересованности муниципальных служащих в результате своей деятельности; формирование стабильного слаженно взаимодействующего кадрового состава Администрации Краснолучского сельского поселения | Повышение уровня заинтересованности муниципальных служащих в результате своей деятельности; формирование стабильного слаженно взаимодействующего кадрового состава Администрации Краснолучского сельского поселения |  |
| 14 | ОМ 2.2. Расходы на обеспечение функций Администрации Краснолучского сельского поселения | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения; удовлетворенность муниципальных служащих условиями прохождения муниципальной службы | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения; удовлетворенность муниципальных служащих условиями прохождения муниципальной службы |  |
| 15 | ОМ 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Благоприятные условия для развитие и функционирования муниципального управления, муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении | Благоприятные условия для развитие и функционирования муниципального управления, муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении |  |
| 16 | ОМ 2.4. Расходы на официальную публикацию нормативно-правовых актов Краснолучского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения |  |
| 17 | ОМ 2.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.krasnoluchskoe.ru/) | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 7518,00 | 7518,00 | 7518,00 |
|  | местный бюджет | 7518,00 | 7518,00 | 7518,00 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 7518,00 | 7518,00 | 7518,00 |
|  | местный бюджет | 7518,00 | 7518,00 | 7518,00 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Наращивание собственного экономического потенциала | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. . Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Краснолучском сельском поселении | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.7. Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.8. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснолучском сельском поселении | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.9. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.10. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.11. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.12. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 7518,00 | 7518,00 | 7518,00 |
|  | местный бюджет | 7518,00 | 7518,00 | 7518,00 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации самоуправления Краснолучского сельского поселения | Всего | 6429,50 | 6429,50 | 6429,50 |
|  | местный бюджет | 6429,50 | 6429,50 | 6429,50 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций Администрации Краснолучского сельского поселения | Всего | 1004,60 | 1004,60 | 1004,60 |
|  | местный бюджет | 1004,60 | 1004,60 | 1004,60 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4. Расходы на официальную публикацию нормативно-правовых актов Краснолучского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | Всего | 83,90 | 83,90 | 83,90 |
|  | местный бюджет | 83,90 | 83,90 | 83,90 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.krasnoluchskoe.ru/) | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование |  | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения |  | единиц | 52,2 | 52,3 | 52,3 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию |  | процентов | 6 | 7 | 7 |  |
| 3. | Показатель 3. Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения |  | процентов | 15 | 15,5 | 15,5 |  |
| 2. Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление |  | процентов | 16,3 | 16,3 | 16,3 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы Краснолучского сельского поселения, замещенных на основе конкурса |  | процентов | 31 | 32 | 32 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Доля вакантных должностей муниципальной службы Краснолучского сельского поселения, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров |  | процентов | 15 | 16 | 16 |  |
| 1.4. | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию |  | процентов | 80 | 80 | 80 |  |
| 1.6. | Показатель 1.6. Количество граждан, включенных в кадровый резерв муниципальной службы Краснолучского сельского поселения |  | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.7. | Показатель 1.7. Коэффициент текучести муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения |  | процентов | 16 | 16 | 16 |  |
| 1.8. | Показатель 1.8. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; |  | процентов | 0 | 15 | 15 |  |
| 3. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Количество нарушений порядка и сроков выплаты заработной платы, иных выплат и начислений на заработную плату аппарату Администрации Краснолучского сельского поселения |  | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Количество нарушения порядка и сроков исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг сотрудниками Администрации Краснолучского сельского поселения |  | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 2.3. | Показатель 2.3. Доля опубликованных (обнародованных) нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования (обнародования) правовых актов Краснолучского сельского поселения, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с федеральным и областным законодательством |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Показатель 2.4. Доля населения Краснолучского сельского поселения, охваченного вещанием муниципальных телеканалов и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности Администрации Краснолучского сельского поселения и Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения |  | процентов | 95 | 95 | 95 |  |
| 2.5. | Показатель 2.5. доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.krasnoluchskoe.ru/) к общему количеству нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством |  | процентов | 100 | 100 | 100 |  |